## Plan de Pruebas
Plan de Pruebas Generalistas
Informacion General
Cliente | LATAM
Tipo de Proyecto | Reservay compra de vuelos
Triada | Responsable del Cliente | Jhon Sebastian Rodriguez
| Lider de Pruebas (TPL) | Luis Petro Herrera
| Responsable de Desarrollo | Juan Jose Jimenez Hernandez
Linea de Negocio (UEN) | Enterprise
Nombre de la Aplicación o proyecto | LATAM
Contexto del Proyecto
LATAM Airlines es una aerolínea multinacional chilena formada por la fusión de las aerolíneas sudamericanas LAN, TAM4 y sus filiales.5 Con sede en Santiago (Chile), la aerolínea opera vuelos para pasajeros a países en América, el Caribe, Europa, África, Asia, Medio Oriente y Oceanía, llegando a un total de 136 destinos en 24 países. En carga, la aerolínea sirve a más de 144 destinos en 26 países y está conformada por aproximadamente 45 000 empleados y que consiste con 310 aviones. Dicha compañía requiere de los servicios de Choucair Testing S.A.S, específicamente de su producto de pruebas Generales y básicas no funcionales, ha implementado cambios recientemente en la plataforma WEB funcionalidad consulta y compra de vuelos, las modificaciones realizadas “no afectan” su funcionalidad ya que fueron netamente de usabilidad y experiencia de usuario, el cliente quiere que se validen los siguientes flujos con mayor prioridad de acuerdo al impacto que tienen: 1. Consultar vuelos 2. Comprar vuelos 3. Consultar y comprar vuelos usando Millas LATAM Pass
Analisis de Riesgos
1. Identificar |  |  | 2. Evaluar |  |  | 3. Plan accion
Riesgos de Proyecto
Riesgo |  | Causa | Impacto | Probabilidad | Nivel de Riesgo | Plan de Accion o Mitigación
No contar con documentación completa del proyecto |  | desconocimiento de la funcionalidad a probar | 3 | 2 | 6 | pedir toda la documentación del proyecto la cuál será correcta con la información que se va a probar.
Inestabilidad de las Redes |  | Problemas con el Provedor | 3 | 3 | 9 | Tener a disponibilidad un canal alterno de las redes.
Demoras en la solución de issues |  | el cliente cuenta con poco equipo de desarrollo para cubrir la demanda del proyecto. | 3 | 2 | 6 | priorizar defectos en el bugtracker que generen impedimentos para avanzar en las pruebas
Cambio de Alcance |  | Mala comunicación con el cliente | 3 | 2 | 6 | Mejora de la comunicación mediante metodos de habla y escucha.
Finalización de soporte del proveedor |  | Finalización de contrato. | 3 | 1 | 3 | Seguimiento a las fechas de garantia y extención del contrato
Mala estimacion de los tiempos |  | Problemas de planificación y cronograma | 3 | 3 | 9 | Realizar proceso de estimación del tiempo
Riesgos de Producto
Riesgo |  | Causa | Impacto | Probabilidad | Nivel de Riesgo | Plan de Accion o Mitigación
No poder realizar funciones correctas en la pagina web |  | Falta de verificacion y entrega rapida del producto | 3 | 2 | 6 | Verificación continua.
Demoras en tiempo de ejecucón y respuesta. |  | Falta de desempeño de la pagina web | 2 | 2 | 4 | Pruebas de performance
Falla en soporte por ingreso de numero de usuarios simultaneos |  | Ingresos de usuarios simultaneos | 3 | 2 | 6 | Pruebas de carga y estrés
No poder reconocer la adecuacion funcional de la interfaz del producto |  | Diseños de interfaz no amigable y falta de guia en el aplicativo | 2 | 2 | 4 | Verificar Diseño de la pagina web
Entorpecimiento en el desarrollo de plan de pruebas por falta de disponibilidad de usuarios concurrentes |  | 1 equipos de pruebas y multiples usuarios concurrentes | 3 | 3 | 9 | Gestionar y coordinar tiempos de pruebas de cada equipo
Restricciones
| Descripcion |  | Fijo | Ajustable | Elegible
Fechas: | Fecha de accion 15 dias Fecha Entrega: 20/05/2022 |  |  | x
Alcance: | Cumplimiento de las historias de usuarios (HU001 RESERVA DE VUELOS) |  | x
Recursos | tres analistas de pruebas |  | x
Estrategia de Pruebas Enfocandose mas a estrategia de diseño y estrategia de ejecucion de pruebas
Alcance de Pruebas
Aspectos a realizar en el alcance:
Release1 - Consultar Vuelos
Release1 - Comprar vuelos
Release 1 -Consultar y comprar vuelos utilizando Millas LATAM Pass
Fuera de alcance de pruebas:
Fuera de alcance de Pruebas:
| Exploradores y navegadores | diferentes a Mozilla v47 y Chrome 41
Dispositivos moviles: no se realizaran pruebas
Criterios
Criterios de Entrada / Supuestos:
1. La pagina web este desarrollada y se encuentra estable. Es decir, esta es testeable.
2.Los requisitos están aprobados y conostituyen el alcance del proyecto.
3. Los ambientes de pruebas se entregan estables.
Fechas
Recursos
Alcance
Note on B7: 1. Cambio por Incidencia 2. Cambio por Mejora 3. Proyecto Corporativo
Note on B11: Según Choucair
Note on B14: Comentar por que el cliente realizo el cambio o la solicitud de cambio y cual es el beneficio identificado que tendra a nivel de negocio por este cambio. Necesidad o problema
Note on B79: Criterios de entrada es el conjunto de condiciones genéricas y específicas para permitir que un proceso prosiga con una tarea definida, por ejemplo la fase de pruebas. El objetivo de los criterios de entrada es evitar que una tarea comience, lo cual conllevaría un mayor esfuerzo que el necesario para eliminar los criterios de entrada fallidos.

## Estimación Desglose
Etapa / Actividades | Frecuencia / Casuistica (Casos de prueba) | Esfuerzo en Horas | Esfuerzo total de la actividad en Horas | Recursos | TE
Vision |  |  |  |  | 24
Reunion de contextualizacion |  |  | 6 | 3
Lectura de documentacion |  |  | 6 | 3
Revisar el analisis del riesgo de proyecto |  |  | 6 | 3
Alcance |  |  | 3 | 3
Restricciones |  |  | 3 | 3
Planeacion |  |  |  |  | 21
Analisis de riesgo de producto |  |  | 6 | 3
Definicion de la estrategia |  |  | 3 | 3
Reunion de planeacion |  |  | 9 | 3
Estimacion |  |  | 3 | 3
Diseño |  |  |  |  | 10.5
Smoke Test |  |  | 1.5 | 3
HU001 Consulta de vuelos |  |  | 6 | 3
Regresion |  |  | 3 | 3
Ejecucion |  |  |  |  | 9
Smoke test |  |  | 1.5 | 3
HU001 Consulta de vuelos |  |  | 4.5 | 3
Regresion |  |  | 3 | 3
Cierre / Entrega |  |  |  |  | 25
Preparacion de indicadores |  |  | 8 | 3
Elaboracion de informe final |  |  | 12 | 3
Carta de finalizacion |  |  | 1 | 1
Actualizacion de documentacion |  |  | 4 | 2
Gestion de proyecto/ Logistica |  |  |  |  | 12
Daily |  |  | 5 | 3
Reportes de bug |  |  | 5 | 3
Informes de avances |  |  | 2 | 1
TOTAL | Esfuerzo Total Estimado |  | 101.5 |  |  | Esfuerzo estimado
| Factor de Ajuste |  | 35.53 |  | 30% | Factor de ajuste
| Esfuerzo mas Probable |  | 137 |  |  | Esfuerzo mas probable
Diligenciar |  |  | Cantidad de analistas |  | 3
|  |  | Horas analista |  | 9
|  |  | Horas total analistas x Día |  | 27
|  |  | Total dias |  | 14.2778

## HU y Casos De Prueba
EPICA | Como usuario de la Aerolinea LATAM, Quiero consultar, cancelar o hacer reservas desde una aplicación Web Para poder gestionar mis viajes.
HISTORIA DE USUARIO: HU1 | Como usuario de la aerolinea LATAM, Quiero diligenciar la información solicitada, Para buscar los vuelos disponibles de un destino a otro en determinadas fechas.
Criterios de Aceptición: | • Se debe solicitar que los campos obligatorios sean diligenciados (ingresar origen, ingresar destino, fechas, cantidad de pasajeros). • Se debe permitir seleccionar un aeropuerto de salida y uno de llegada. • Se debe permitir reservar vuelos tanto de ida como de ida y vuelta. • Se debe permitir agregar un máximo de 9 pasajeros entre niños y adultos. •No Se debe permitir agregar menos de 1 pasajero por reserva. • Se debe permitir en cada reserva agregar un bebé por cada adulto. • Se debe permitir agregar un máximo de 8 niños con mínimo un adulto en la misma reserva.
ID Caso | CP01
Nombre del Caso de Prueba: | Disponibilidad de vuelos con formulario incompleto
Estado del Caso de Prueba: | Nuevo
Responsable: | Luis Petro Herrera
Objetivo: | Realizar la consulta de los vuelos disponibles.
Precondiciones: | 1. Tener acceso a internet
2. Ingresar al sitio web: www.latamairlines.com (que el ambiente de prueba este levantado).
3. Dar click en Vuelos
Versión | 1.0
Paso a Paso | Entradas | Resultado Esperado | Resultado Obtenido
1. Seleccionar si el vuelo es de Ida o ida y regreso | Ida y vuelta | Mostrar la opción seleccionada | Permitio escoger la opcion seleccionada por el cliente
2. Dar click en el botón Buscar vuelos |  | Que permita la interacción con el Botón | No realizó la busqueda.
Resultado final obtenido: | No mostró la disponibilidad de vuelos
Observaciones: | Debe mostrar un mensaje en pantalla señalando los campos que deben ser diligenciados de manera obligatoria para realizar la busqueda de los vuelos disponibles.
Evidencia:
ID Caso | CP02
Nombre del Caso de Prueba: | Disponibilidad de vuelos para un numero menor de 9 pasajeros
Estado del Caso de Prueba: | Nuevo
Responsable: | Luis Petro Herrera
Objetivo: | Realizar la consulta de los vuelos disponibles.
Precondiciones: | 1. Tener acceso a internet
2. Ingresar al sitio web: www.latamairlines.com (que el ambiente de prueba este levantado).
3. Dar click en Vuelos
Versión | 1.0
Paso a Paso | Entradas | Resultado Esperado | Resultado Obtenido
1. Seleccionar si el vuelo es de Ida o ida y regreso | Ida y Vuelta | Mostrar la opción seleccionada | Permitio escoger la opcion seleccionada por el cliente
2. Seleccionar lugar de salida | Bogota (BOG) | Que permita seleccionar un aeropuerto de Salida | Permitió seleccionar aeropuerto de Salida
3. Seleccionar lugar de llegada | Chile | Que permita seleccionar un aeropuerto de Salida | Permitió seleccionar aeropuerto de Salida
4. Seleccionar fecha de Salida | 2022-05-20 | Que permita escoger una fecha de salida | Permitio escoger la fecha de salida
5. Seleccionar fecha de Vuelta | 2022-05-29 | Que permita escoger una fecha de vuelta | Permitio escoger la fecha de vuelta
6. Dar clic en la casilla de Pasajeros |  | Que permita mostrar las categorías disponibles | Permitió mostrar las categorías de pasajeros disponibles
7. Ingresar el número de pasajeros | 1 Adultos | Permite seleccionar el numero de pasajeros | Permitió añadir el número de pasajeros deseados.
8. Seleccionar clase | Economy | Permite seleccionar la clase en la cual desea viajar el pasajero | Permitió seleccionar la clase escogida por el pasajero
9. Dar click en el botón Buscar vuelos |  | Que permita la interacción con el Botón | Realizó la busqueda.
Resultado final obtenido: | Mostró la disponibilidad de vuelos según las necesidades del usuario
Observaciones:
Evidencia:
ID Caso | CP03
Nombre del Caso de Prueba: | Disponibilidad de vuelos para un numero mayor de 9 pasajeros
Estado del Caso de Prueba: | Nuevo
Responsable: | Luis Petro Herrera
Objetivo: | Realizar la consulta de los vuelos disponibles.
Precondiciones: | 1. Tener acceso a internet
2. Ingresar al sitio web: www.latamairlines.com (que el ambiente de prueba este levantado).
3. Dar click en Vuelos
Versión | 1.0
Paso a Paso | Entradas | Resultado Esperado | Resultado Obtenido
1. Seleccionar si el vuelo es de Ida o ida y regreso | Ida | Mostrar la opción seleccionada | Permitio escoger la opcion seleccionada por el cliente
2. Seleccionar lugar de salida | Montería (MTR) | Que permita seleccionar un aeropuerto de Salida | Permitió seleccionar aeropuerto de Salida
3. Seleccionar lugar de llegada | Medellín | Que permita seleccionar un aeropuerto de Salida | Permitió seleccionar aeropuerto de Salida
4. Seleccionar fecha de Salida | Sáb, 05 mayo. | Que permita escoger una fecha de salida | Permitio escoger la fecha de salida
5. Seleeccionar la clase | Economy | Permite seleccionar la clase en la cual desea viajar el pasajero | Permitió seleccionar la clase escogida por el pasajero
5. Dar clic en la casilla de Pasajeros |  | Que permita mostrar las categorías disponibles | Permitió mostrar las categorías de pasajeros disponibles
6. Ingresar el número de pasajeros | 5 Adultos y 5 niños | No permite ingresar más de 9 pasajeros entre adultos y niños | No permitio ingresar más de 9 personas
Resultado final obtenido: | No mostró la disponibilidad de vuelos
Observaciones: | No se finalizó la consulta debido a que el número de pasajeros ingresados por el usuario sobrepasa el máximo de pasajeros disponibles en un reserva
Evidencia:
ID Caso | CP04
Nombre del Caso de Prueba: | Ingresar aeropuerto de origen con campos numericos
Estado del Caso de Prueba: | Nuevo
Responsable: | Luis Petro Herrera
Objetivo: | Realizar la consulta de los vuelos disponibles.
Precondiciones: | 1. Tener acceso a internet
2. Ingresar al sitio web: www.latamairlines.com (que el ambiente de prueba este levantado).
3. Dar click en Vuelos
Versión | 1.0
Paso a Paso | Entradas | Resultado Esperado | Resultado Obtenido
1. Seleccionar si el vuelo es de Ida o ida y regreso | Ida y Vuelta | Mostrar la opción seleccionada | Permitio escoger la opcion seleccionada por el cliente
2. Seleccionar lugar de salida | 83879839 | No permita ingresar datos numericos | Permitió ingresar los datos numericos
Resultado final obtenido: | No realizó el ingreso de datos numericos en el campo del aeropuerto de origen ya que no es un valor valido en este campo
Observaciones: | Mostró un mensaje en pantalla donde anexa que no se encuentra el resultado ue coincida con la busqueda
Evidencia:
ingreso de datos numericos
campos vacios ya que el formato ingresado no es permitido
ID Caso | CP05
Nombre del Caso de Prueba: | Disponibilidad de vuelos con formulario completo
Estado del Caso de Prueba: | Nuevo
Responsable: | Luis Petro Herrera
Objetivo: | Realizar la consulta de los vuelos disponibles.
Precondiciones: | 1. Tener acceso a internet
2. Ingresar al sitio web: www.latamairlines.com (que el ambiente de prueba este levantado).
3. Dar click en Vuelos
Versión | 1.0
Paso a Paso | Entradas | Resultado Esperado | Resultado Obtenido
1. Seleccionar si el vuelo es de Ida o ida y regreso | Ida y Vuelta | Mostrar la opción seleccionada | Permitio escoger la opcion seleccionada por el cliente
2. Seleccionar lugar de salida | Monteria | Que permita seleccionar un aeropuerto de Salida | Permitió seleccionar aeropuerto de Salida
3. Seleccionar lugar de llegada | Bogotá | Que permita seleccionar un aeropuerto de Salida | Permitió seleccionar aeropuerto de Salida
4. Seleccionar fecha de Salida | 2022-05-29 | Que permita escoger una fecha de salida | Permitio escoger la fecha de salida
5. Seleccionar fecha de Vuelta | 2022-06-05 | Que permita escoger una fecha de vuelta | Permitio escoger la fecha de vuelta
6. Dar clic en la casilla de Pasajeros |  | Que permita mostrar las categorías disponibles | Permitió mostrar las categorías de pasajeros disponibles
7. Ingresar el número de pasajeros | 2 Adultos, 1 Niño | Permite seleccionar el numero de pasajeros | Permitió añadir el número de pasajeros deseados.
8. Seleccionar clase | Economy | Permite seleccionar la clase en la cual desea viajar el pasajero | Permitió seleccionar la clase escogida por el pasajero
9. Dar click en el botón Buscar vuelos |  | Que permita la interacción con el Botón | Realizó la busqueda.
Resultado final obtenido: | Mostró la disponibilidad de vuelos según las necesidades del usuario
Observaciones:
Evidencia:
ID Caso | CP06
Nombre del Caso de Prueba: | Ingresar el mismo aeropuerto de ida y llegada
Estado del Caso de Prueba: | Nuevo
Responsable: | Luis Petro Herrera
Objetivo: | Realizar la consulta de los vuelos disponibles.
Precondiciones: | 1. Tener acceso a internet
2. Ingresar al sitio web: www.latamairlines.com (que el ambiente de prueba este levantado).
3. Dar click en Vuelos
Versión | 1.0
Paso a Paso | Entradas | Resultado Esperado | Resultado Obtenido
1. Seleccionar si el vuelo es de Ida o ida y regreso | Ida y Vuelta | Mostrar la opción seleccionada | Permitio escoger la opcion seleccionada por el cliente
2. Seleccionar lugar de salida | Bogotá, BOG | Que permita seleccionar un aeropuerto de Salida | Permitió seleccionar aeropuerto de Salida
3. Seleccionar lugar de llegada | Bogotá, BOG | No muestre opciones | No mostro resultados
Resultado final obtenido: | No realizó el ingreso de datos numericos en el campo del aeropuerto de origen ya que no es un valor valido en este campo
Observaciones: | Mostró un mensaje en pantalla donde anexa que no se encuentra el resultado ue coincida con la busqueda
Evidencia:

## Criterio Finales
Criterios finales
Por favor responda a las siguientes preguntas abiertas:
A. ¿Cree usted que puede diseñar casos de prueba sin tener la aplicación? ¿por qué?
Sí, siempre que haya una buena documentación para poder tener una compresión clara del aplicativo.
B. ¿Qué información o documentación considera importante para el inicio de las pruebas?
Contexto, especificación de requerimientos, historias de usuario, casos de pruebas,data, ambiente de pruebas.
C. ¿si la documentación no es clara usted que haría?
Preguntar, solicitar al cliente o persona a cargo por medio de una reunion para despejar todas las dudas
D. ¿Quién cree que es el responsable de que usted conozca el contexto de negocio y la aplicación a probar?
El analista, si no tiene la información suficiente debe conseguirla para realizar correctamente su labor.
E. ¿si entregara un informe de avance de sus pruebas que información relacionaría?
Un reporte de los casos de pruebas ya finalizados (exitosos-no exitosos-issues), un análisis del avace de mi plan de pruebas, indicando un porcentaje del avance, inconvenientes hasta el momento y si existen inconvenientes a futuro