## Plan de Pruebas
Plan de Pruebas Generalistas
Informacion General
Cliente | LATAM
Tipo de Proyecto | Reservay compra de vuelos
Triada | Responsable del Cliente | Luis Petro
| Lider de Pruebas (TPL) | CHOUCAIR TESTING S.A.
| Responsable de Desarrollo | CHOUCAIR TESTING S.A.
Linea de Negocio (UEN) | Enterprise
Nombre de la Aplicación o proyecto | LATAM
Contexto del Proyecto
LATAM Airlines es una aerolínea multinacional chilena formada por la fusión de las aerolíneas sudamericanas LAN, TAM4 y sus filiales.5 Con sede en Santiago (Chile), la aerolínea opera vuelos para pasajeros a países en América, el Caribe, Europa, África, Asia, Medio Oriente y Oceanía, llegando a un total de 136 destinos en 24 países. En carga, la aerolínea sirve a más de 144 destinos en 26 países y está conformada por aproximadamente 45 000 empleados y que consiste con 310 aviones. Dicha compañía requiere de los servicios de Choucair Testing S.A.S, específicamente de su producto de pruebas Generales y básicas no funcionales, ha implementado cambios recientemente en la plataforma WEB funcionalidad consulta y compra de vuelos, las modificaciones realizadas “no afectan” su funcionalidad ya que fueron netamente de usabilidad y experiencia de usuario, el cliente quiere que se validen los siguientes flujos con mayor prioridad de acuerdo al impacto que tienen: 1. Consultar vuelos 2. Comprar vuelos 3. Consultar y comprar vuelos usando Millas LATAM Pass
Analisis de Riesgos
1. Identificar |  |  | 2. Evaluar |  |  | 3. Plan accion
Riesgos de Proyecto
Riesgo |  | Causa | Impacto | Probabilidad | Nivel de Riesgo | Plan de Accion o Mitigación
No realizar las pruebas en los tiempos establecidos. |  | Inestabilidad en el Ambiente de Pruebas | 3 | 2 | 6 | Notificar a los desarrolladores la inestabilidad del ambiente de prueba.
Inestabilidad de las Redes |  | Problemas con el Provedor | 3 | 3 | 9 | Tener a disponibilidad un canal alterno de las redes.
Alta rotación del equipo |  | Falta de Contextualizacion sobre el objetivo del proyecto y no aprovechar las habilidadesd del equipo | 3 | 2 | 6 | Ofrecer beneficios o resultados al finalizar el proyecto.
Cambio de Alcance |  | Mala comunicación con el cliente | 3 | 2 | 6 | Mejora de la comunicación mediante metodos de habla y escucha.
Finalización de soporte del proveedor |  | Finalización de contrato. | 3 | 1 | 3 | Seguimiento a las fechas de garantia y extención del contrato
Mala estimacion de los tiempos |  | Problemas de planificación y cronograma | 3 | 3 | 9 | Realizar proceso de estimación del tiempo
Riesgos de Producto
Riesgo |  | Causa | Impacto | Probabilidad | Nivel de Riesgo | Plan de Accion o Mitigación | Producto Ofrecido / Tipo de prueba
No poder realizar funciones correctas en la pagina web |  | Falta de verificacion y entrega rapida del producto | 3 | 2 | 6 | Verificación continua.
Demoras en tiempo de ejecucón y respuesta. |  | Falta de desempeño de la pagina web | 2 | 2 | 4 | Pruebas de performance
Falla en soporte por ingreso de numero de usuarios simultaneos |  | Ingresos de usuarios simultaneos | 3 | 2 | 6 | Pruebas de carga y estrés
No poder reconocer la adecuacion funcional de la interfaz del producto |  | Diseños de interfaz no amigable y falta de guia en el aplicativo | 2 | 2 | 4 | Verificar Diseño de la pagina web
Entorpecimiento en el desarrollo de plan de pruebas por falta de disponibilidad de usuarios concurrentes |  | 1 equipos de pruebas y multiples usuarios concurrentes | 3 | 3 | 9 | Gestionar y coordinar tiempos de pruebas de cada equipo
Restricciones
| Descripcion |  | Fijo | Ajustable | Elegible
Fechas: | Fecha de accion 15 dias Fecha Entrega: 20/05/2022 |  |  | x
Alcance: | Cumplimiento de las historias de usuarios (HU001 RESERVA DE VUELOS) |  | x
Recursos | Lider de desarrollo, Equipo de Pruebas Choucair, Product Owner |  | x
Estrategia de Pruebas Enfocandose mas a estrategia de diseño y estrategia de ejecucion de pruebas
Alcance de Pruebas
Aspectos a realizar en el alcance:
Release1 - Consultar Vuelos
Release1 - Comprar vuelos
Release 1 -Consultar y comprar vuelos utilizando Millas LATAM Pass
Fuera de alcance de pruebas:
Fuera de alcance de Pruebas:
| Exploradores y navegadores | diferentes a Mozilla v47 y Chrome 41
Dispositivos moviles: no se realizaran pruebas
Criterios
Criterios de Entrada / Supuestos:
1. La pagina web este desarrollada y se encuentra estable. Es decir, esta es testeable.
2.Los requisitos están aprobados y conostituyen el alcance del proyecto.
3. Los ambientes de pruebas se entregan estables.
4. Los documentos están completos y validados antes de inicio de pruebas.
5. Las HU ya estan definidas y aprobadas.
Fechas
Recursos
Alcance
Ejemplo
Note on B2: La metodología no está basada en formatos por lo cual no se deben de sesgar y conocer su aplicación independientemente la forma de trabajo
Note on B7: 1. Cambio por Incidencia 2. Cambio por Mejora 3. Proyecto Corporativo
Note on B11: Según Choucair
Note on B14: Comentar por que el cliente realizo el cambio o la solicitud de cambio y cual es el beneficio identificado que tendra a nivel de negocio por este cambio. Necesidad o problema
Note on B25: Los riesgos de proyecto sirven para definir las causales de desfase
Note on I26: Plan de acción que este dentro de su alcance como equipo de pruebas es decir que usted lo pueda ejecutar.
Note on I35: Los riesgos de producto se mitigan con tipos de pruebas y tecnicas que hacen parte de la estrategia y alcance de pruebas.
Note on B80: Criterios de entrada es el conjunto de condiciones genéricas y específicas para permitir que un proceso prosiga con una tarea definida, por ejemplo la fase de pruebas. El objetivo de los criterios de entrada es evitar que una tarea comience, lo cual conllevaría un mayor esfuerzo que el necesario para eliminar los criterios de entrada fallidos.
Note on B81: Los supuestos del proyecto son todos aquellos factores que son suficientes para el cumplimiento del proyecto pero que se escapan de nuestro marco de acción, es decir que no son controlables.